## planTong
| Thái | Đạt | Khang |  | Nghĩa |  |  |  | Search day: |  |  |  |  | Search month: |  |  |  |  | Search year:
Bảng Phân Công Công Việc | [6 empty] | Ngày |  | 24 |  |  | Tháng |  | 4 |  |  | Năm |  | 2024 |  |  | Kết thúc 4-5-2024 | [14 empty] | 31
Stt | Công việc | Thành viên thực hiện | Ngày bắt đầu | Tổng ngày | Hạn hoàn thành | Tình trạng | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 1900-01-02 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05
[7 empty] | 2024-04-24 | 2024-04-25 | 2024-04-26 | 2024-04-27 | 2024-04-28 | 2024-04-29 | 2024-04-30 | 2024-05-01 | 2024-05-02 | 2024-05-03 | 2024-05-04 | 2024-05-05 | 2024-05-06 | 2024-05-07 | 2024-05-08 | 2024-05-09 | 2024-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2024-05-13 | 2024-05-14 | 2024-05-15 | 2024-05-16 | 2024-05-17 | 2024-05-18 | 2024-05-19 | 2024-05-20 | 2024-05-21 | 2024-05-22 | 2024-05-23 | 2024-05-24
1 | Lấy yêu cầu Phân tích nghiệp vụ | Lê Văn Thái (C) | 2024-03-11 | 7 | 2024-03-18 | Hoàn thành
2 | Lấy yêu cầu Phân tích nghiệp vụ | Đào Thành Đạt | 2024-03-11 | 7 | 2024-03-18 | Hoàn thành
3 | Lấy yêu cầu Phân tích nghiệp vụ | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-03-11 | 7 | 2024-03-18 | Hoàn thành
4 | Lấy yêu cầu Phân tích nghiệp vụ | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-03-11 | 7 | 2024-03-18 | Hoàn thành
5 | Mô tả nghiệp vụ Demo database | Lê Văn Thái (C) | 2024-03-18 | 7 | 2024-03-25 | Hoàn thành
6 | Mô tả nghiệp vụ Nghiên cứu công nghệ | Đào Thành Đạt | 2024-03-18 | 7 | 2024-03-25 | Hoàn thành
7 | Mô tả nghiệp vụ Nghiên cứu công nghệ | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-03-18 | 7 | 2024-03-25 | Hoàn thành
8 | Mô tả testcase đăng ký đăng nhập | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-03-18 | 7 | 2024-03-25 | Hoàn thành
9 | Nghiên cứu công nghệ Thiết kế bản vẽ UI Login | Lê Văn Thái (C) | 2024-03-25 | 7 | 2024-04-01 | Hoàn thành
10 | Cài đặt môi trường | Đào Thành Đạt | 2024-03-25 | 7 | 2024-04-01 | Hoàn thành
11 | Cài đặt môi trường | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-03-25 | 7 | 2024-04-01 | Hoàn thành
12 | Mô tả testcase | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-03-25 | 7 | 2024-04-01 | Hoàn thành
13 | Thiết kế bản vẽ Signup Tạo database | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-01 | 2 | 2024-04-03 | Hoàn thành
14 | Triển khai database | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-06 | 0 | 2024-04-06 | Hoàn thành
15 | Code UI đăng ký đăng nhập | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-07 | 5 | 2024-04-12 | Hoàn thành
16 | Xem database được triển khai | Đào Thành Đạt | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-08 | Hoàn thành
17 | Code module tài khoản | Đào Thành Đạt | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-10 | Hoàn thành
18 | Triển khai chức năng | Đào Thành Đạt | 2024-04-11 | 2 | 2024-04-13 | Hoàn thành
19 | Tạo database | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-01 | 2 | 2024-04-03 | Hoàn thành
20 | Xem database được triển khai | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-06 | 2 | 2024-04-08 | Hoàn thành
21 | Code module tài khoản | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-10 | Hoàn thành
22 | Mô tả chức năng giáo viên, sinh viên | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-01 | 7 | 2024-04-08 | Hoàn thành
23 | Mô tả chức năng admin | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-08 | 3 | 2024-04-11 | Hoàn thành
24 | Viết testcase sigin login | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-11 | 2 | 2024-04-13 | Hoàn thành
25 | Tìm hiểu tích hợp API | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-08 | 2 | 2024-04-10 | Hoàn thành
26 | Tích hợp các chức năng API vào website | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-10 | 3 | 2024-04-13 | Hoàn thành
27 | Code module tạo lớp môn học | Đào Thành Đạt | 2024-04-13 | 4 | 2024-04-17 | Hoàn thành
28 | Triển khai chức năng | Đào Thành Đạt | 2024-04-17 | 1 | 2024-04-18 | Hoàn thành
29 | Code module tạo project | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-13 | 4 | 2024-04-17 | Hoàn thành
30 | Triển khai chức năng | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-17 | 1 | 2024-04-18 | Hoàn thành
31 | Thiết kế UI create lớp môn học | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-14 | 2 | 2024-04-16 | Hoàn thành
32 | Code UI Create môn học | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-16 | 2 | 2024-04-18 | Hoàn thành
33 | Tích hợp các chức năng API vào website | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-18 | 1 | 2024-04-19 | Hoàn thành
34 | Thiết kế UI chọn đề tài | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-21 | 1 | 2024-04-22 | Hoàn thành
35 | Code UI chọn đề tài | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-22 | 2 | 2024-04-24 | Hoàn thành
36 | Thiết kế UI báo cáo | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-24 | 1 | 2024-04-25 | Hoàn thành
37 | Code UI báo cáo | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-25 | 2 | 2024-04-27 | Hoàn thành
38 | Code module add danh sách sinh viên | Đào Thành Đạt | 2024-04-21 | 3 | 2024-04-24 | Hoàn thành
39 | Mô tả giao diện chức năng cho lớp môn học, nhóm, đề tài. | Đào Thành Đạt | 2024-04-24 | 2 | 2024-04-26 | Hoàn thành
40 | Code module báo cáo | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-18 | 3 | 2024-04-21 | Hoàn thành
41 | Code module báo cáo | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-24 | 3 | 2024-04-27 | Hoàn thành
42 | Mô tả chức năng môn học | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-13 | 3 | 2024-04-16 | Hoàn thành
43 | Mô tả chức năng chọn đề tài | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-19 | 3 | 2024-04-22 | Hoàn thành
44 | Mô tả chức năng báo cáo | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-22 | 3 | 2024-04-25 | Hoàn thành
45 | Thực hiện kiểm thử | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-25 | 3 | 2024-04-28 | Hoàn thành
46 | Kiểm tra lại website | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-28 | 2 | 2024-04-30 | Hoàn thành
47 | Kiểm tra lại website | Đào Thành Đạt | 2024-04-28 | 2 | 2024-04-30 | Hoàn thành
48 | Kiểm tra lại website | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-28 | 2 | 2024-04-30 | Hoàn thành
49 | Kiểm tra lại website | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-28 | 2 | 2024-04-30 | Hoàn thành
50 | Triển khai | Lê Văn Thái (C) | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-02 | Hoàn thành
51 | Triển khai | Đào Thành Đạt | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-02 | Hoàn thành
52 | Triển khai | Phạm Nguyễn Hoàng Khang | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-02 | Hoàn thành
53 | Triển khai | Nguyễn Ngọc Nghĩa | 2024-04-30 | 2 | 2024-05-02 | Hoàn thành
Formulas:
Nghĩa = IF([Khang]="","",[Khang]+E6)

## danhmuc
Lê Văn Thái (C) | Chưa hoàn thành
Đào Thành Đạt | Đang thực hiện
Phạm Nguyễn Hoàng Khang | Hoàn thành
Nguyễn Ngọc Nghĩa | Đang thực hiện

## baocaotiendo
Tên | Công việc | Công việc chưa hoàn thành | Thời gian kết thúc
Lê Văn Thái | Tạo database Thiết kế UI login signup, code UI login signup, tích hợp API | Tích hợp API
Đào Thành Đạt | Code module tài khoản, code module tạo môn học , code module chia nhóm , code module chọn đề tài , code module báo cáo , ... | triển khai chức năng
Phạm Nguyễn Hoàng Khang | Tạo database Code mudole tài khoản, triển khai chức năng | triển khai chức năng
Nghĩa Ngọc Nghĩa | - Mô tả chức năng Giáo viên + Lớp + Nhóm + Đề tài - Mô tả chức năng Sing viên + Lớp + Nhóm + Đề tài - Mô tả chức năng Admin + Thêm, sửa, xóa. | Chức năng admin
Nguyễn Ngọc Nghĩa | Viết lại file thu thập thông tin, viết testcae sigin,login | Viết lại file thu thập thông tin, viết testcae sigin,login